## Sheet1
模块 | 子模块 | 页面 | 子页面 | 功能描述 | 单页耗时/天 | 调试耗时/天 | 前端框架底层环境搭建 | web APi(后台数据借=接口，授权，验证) | 不定因素 | 总计
销售人员自助 | 硬件库查询 | 硬件库查询 |  | 根据产品线，硬件分类查找相关硬件 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 日常问题处理或平台其他问题处理
| 现场信息反馈 | 现场信息反馈 |  | 硬件使用场景描述和医院，硬件供应商等信息 | 0.5
产品人员自助 | 硬件库查询 | 产品线分类 |  | 产品线分类 | 0.5
|  | 查询页 |  | 根据产品线，硬件分类查找相关硬件
| 硬件需求 | 产品线分类 |  | 产品线分类 | 0.5
|  | 硬件需求流程 |  | 产品线对应的硬件需求，硬件需求功能描述，硬件使用场景描述等
| 现场信息反馈 | 现场信息反馈 |  | 硬件使用场景描述和医院，硬件供应商等信息
采购人员自助 | 硬件库查询 | 硬件库查询 |  | 根据产品线，硬件分类查找相关硬件 | 0.5 | 2
| 硬件库字典维护 | 产品线分类 |  | 产品线，版本号，说明，增删改查
|  | 硬件分类-大类 |  | 服务器，电脑，打印机... | 2
|  |  | 大类参数分类 | 参数分类，增删改查（例，电脑：CPU颗数，CPU核数，内存...）
|  |  | 大类参数配置选项 | 参数配置选项（例，CPU颗数：1颗、2颗；内存：4G、8G、16G）
|  | 硬件分类-小类 |  | 电脑：台式机、笔记本、一体机 | 0.5
|  | 硬件信息维护 |  | 硬件详情信息增删改查 | 1
|  | 产品线硬件方案配置 |  | 产品线-硬件分类-硬件明细 | 2
总计 |  |  |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 | ？ | 16+？

## Sheet2
1 | 1 | 权限-采购
2 | 2 | 硬件分类维护 | 硬件配置-对应硬件小类
3 | 6 | 硬件信息维护 | 添加字段：【节能】【环保】是两个不同的内容，应该分开。图文4个字段，图片上传 添加字段：是否停产后增加【供货情况】内容且显示在查询界面中，下拉选项：月度可供、季度可供、年度可供 添加字段：质保期限项后增加【综合】，下拉选项：优、良、中。内容不要显示到查询界面
4 | 3 | 分类删除功能 | (硬件详情不随配置变动而变动，保留原配置名称)，检索重复
5 | 10 | 硬件信息维护 | 【其他端口】该项目，支持选项多选
6 | 5 | 硬件配置（除维护列表） | 鼠标移入展示配置详情，详情布局调整
7 | 4 | 硬件分类维护 | 说明提示
7 | 7 | 硬件信息维护 | 硬件信息附件上传
7 | 8 | 硬件信息维护 | 硬件品牌同步NC现有字典库
7 | 9 | 硬件信息查询 | 实时动态查询